## 29
주 요 업 무 보 고 서
|  |  | 결재 | 결재 | 결재
|  | 업무시행기간 |  | 2025-08-25 | ~ | 2025-08-29
주요 진행 업무 | 업 무 내 용 |  |  |  |  | 비고
1. 전자 결재 관련 게시판 개발건
- 비밀번호 리셋, 관리자에 의한 비밀번호 리셋, 메일 변경 관련한
자동 메일 발송 기능 보완 및 테스트 완료
- 다국어 지원 관련 템플릿 작성 및 기존 작성한 페이지 다국어 추가
- 기존 작성한 문서 및 결재 관련한 DB ERD 수정 및 검토 중
- 사내 문서 양식 웹으로 변환 방법 검토 중임 각종 자료 검색 및
참고하여 5가지 정도 정리하였으며 각각의 방법론에 따라 샘플
페이지 작성하여 타당성 검토 중임.
Spreadsheet 컨트롤 직접 사용
서버 측 Excel 파싱 후 HTML Table 변환
Excel 데이터를 JSON 구조로 변환하여 웹에서 직접 렌더링
Excel 파일 PDF 변환 후 웹에서 보기 전용 표시
Office Online / Microsoft Graph API 연동
예정 업무 | 업 무 내 용 |  |  |  |  | 비 고
문서 변환 방법 검토 및 샘플 테스트
특이 사항