## 29
주 요 업 무 보 고 서
|  |  | 결재 | 결재
|  | 업무시행기간 |  |  | 2025-12-08 | ~ | 2025-12-12
주요 진행 업무 | 업 무 내 용
1. 전자 결재 관련 게시판 개발건
- 기존 개발 중인 DB를 회사 DB 서버로 이전 설치함.
- 전자 결재 게시판 외부에 접속 가능하도록 방화벽 세팅 완료.
- 게시판 웹서버로 이전 설치하려했으나 웹서버가 기존 윈도우 시스템에서 리눅스 시스템으로 변경되어
있음을 확인함. 이에 개인 PC에서 시험 운영하고 있으며 추후 리눅스 시스템으로 이전 및 현재 홈페이지
에서 직접 연결토록 작업 예정임.
- 게시판 결재 흐름 관련하여 로직상에 오류가 있어 해당 부분 수정 작업 함.
- 결재 문서 작성시 협조 및 문서 공유 기능 추가 작업 중.
예정 업무 | 1. 웹서버 구성 파악 및 홈페이지-전자결재 게시판 링크 작업
2. 결재 라인과 별개로 협조 및 문서 공유 기능 작업
3. 김성희 과장을 시작으로 해서 전자 결재 시스템 시험 운영 실시
특이 사항