## 29
주 요 업 무 보 고 서
|  |  | 결재 | 결재
|  | 업무시행기간 |  |  | 2025-12-15 | ~ | 2025-12-16
주요 진행 업무 | 업 무 내 용
1. 전자 결재 시스템 개발건
- 게시판 결재 로직상 오류가 있는 부분 수정 후 확인 완료함.
- DB 서버 이전 후 일부 문자열에 대해서 한글 출력이 깨지는 문제 발견하여 해당 문제 파악 및 수정 후
정상 작동 확인 함.
- 결재시 협조 및 문서 공유 관련 가능으로 직원 리스트를 사업장-부서별 정리하여 다중 선택 가능하도록
하는 기능의 콤보박스 제작 중임.
- 공유와는 별개로 협조란은 결재 날인 기능을 두되 기존의 결재 라인에는 영향을 받지 않게 하기 위하여
결재 관련 로직을 병렬로 재구성 하는 작업 중
- 각각의 문서 작성 폼과 작성된 문서 확인 폼에서 글꼴 서식 관련하여 다르게 표시되는 부분 발견하여
해당 부분 수정 후 확인 완료함.
예정 업무 | 1. 김성희 과장에게 현 시스템 교육 및 시범 운영
2. 결재 문서 공유 및 협조란 관련 프로세스 수정 작업
특이 사항